## Planning
Planning | Start | Deadline | Aantekening | Werkdagen
Project plan met initiele planning | 2017-09-04 | 2017-10-06 |  | 25
Samenvatten gerelateerde projecten en onderzoeken | 2017-10-04 | 2017-10-20 |  | 13
Plan van aanpak met opzet voor report | 2017-10-09 | 2017-11-03 |  | 20
Inlezen in papers en project, omzetten naar current knowledge | 2017-10-20 | 2017-11-19 |  | 21
Plan van aanpak overleggen met begeleiders | 2017-11-20 | 2017-11-26 |  | 5
Programma van eisen thesis (abstract model van onderzoek) | 2017-11-26 | 2017-12-10 |  | 10
Manoeuvring capabilities input definieren | 2017-12-10 | 2017-12-24 |  | 10
Map information at the bridge | 2017-12-25 | 2018-01-14 |  | 15
Communication in theory | 2017-12-18 | 2018-01-21 |  | 25
Probability index | 2018-01-22 | 2018-02-18 |  | 20
Safe motion parameters | 2018-02-19 | 2018-03-04 |  | 10
Filter situation | 2018-03-05 | 2018-03-18 |  | 10
Mental model | 2018-03-19 | 2018-04-08 |  | 15
Possible decisions | 2018-04-09 | 2018-04-18 |  | 8
Test with seafarers | 2018-04-19 | 2018-05-06 |  | 12
Iterate tool and model | 2018-05-07 | 2018-05-20 |  | 10
Finalize report | 2018-05-21 | 2018-06-02 |  | 10
Write article | 2018-06-04 | 2018-06-24 |  | 15
Make and practice presentation | 2018-06-24 | 2018-07-06 |  | 10
Formulas:
Werkdagen = NETWORKDAYS([Start],[Deadline])

## Mensen in de loop
Toine Cleophas | Begeleider Damen
Robert Hekkenberg | Begeleider Maritiem
Mark Neerincx | Begeleider Computer science
Piet Faasse | Director Electrical & Automation
Martijn de Munnik | Engineer Service, Maintenance Analysis & Technical advice. Veel verstand van programeren
Hans van den Broek | STC - Lector maritieme human factors
Marcel Vermeulen | RH Marine - Sales Integrated bridge systems, helpt met ECDIS
Siebe Rooijakkers | Development, autonoom bootje TU Delft
Marin
Varende

## Quotes
Auteur | Quote | Quote english | Bron
Epictetus | Het is onmogelijk om te leren wat je denkt reeds te weten | It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows | Scheurkalender NewScientist 2017
Marvin Minsky | Zelden staan we stil bij het wonderbaarlijke feit dat we in ons leven nooit een 'echt serieuze fout maken, zoals een vork vol eten in je oog steken in plaats van in je mond, of een huis verlaten door een raam in plaats van een deur | We rarely recognize how wonderful it is that a person can traverse an entire lifetime without making a single really serious mistake — like putting a fork in one's eye or using a window instead of a door. | Scheurkalender NewScientist 2017
Allen Saunders | Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt | Life is what happens to you, while you are busy making other plans | Acda en de Munnik
Thomas Edison |  | But I have always found, when I was worrying, that the best thing to do was to put my mind upon something, work hard and forget what was troubling me. As a cure for worrying, work is better than whisky. Much better.